## 入力シート
[6 empty] | 税率 | 1.1
[6 empty] | 元号 | 令和
名称 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 |  |  |  |  | ← 工事名称記入
場所 |  | （例）田川市●●町 |  |  |  |  | ← 工事場所記入
契約期間又は期限 |  | 期間の始まり | 期間の終わりまたは期限 |  | 期間
|  | 2024-05-01 | 2025-01-31 |  | 276 |  | ← 工期の記入
契約金額（税抜） |  | 15000000 | （税込） | 16500000 |  |  | ← 契約金額（税抜）の記入
契約の 相手方 | 住所 | 田川市大字伊田１１１１番地 |  |  |  |  | ← 住所の記入
| 氏名 | 株式会社○○建設 |  |  |  |  | ← 社名の記入
| 代表者等 | 代表取締役 | ○○ △△ |  |  |  | ← 代表者氏名の記入

## 着手関係書類（工事 請負金額500万円以上）
着手関係提出書類について
（工事１：請負金額５００万円以上）
１ 課税事業者届出書
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
・当工事の工期を含んだところの課税期間を記載してください。
２ 誓約書 （指示があった場合に限る） |  | ※ R6年度の競争入札参加有資格者名簿の登録（指名願い）を
・誓約書の記載内容を熟読のうえ、住所、氏名又名称（会社名）、代表者資格、氏名を記入（ゴム印でも |  | 田川広域水道企業団で行った方は、申請時に提出済みのため
結構です）し、指名登録時に申請した使用印を押印してください。 |  | 誓約書の提出は不要です。
３ 工事着手届
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
４ 工事工程表
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
・工程内容を記載してください。
・この工程表は工事担当者に提出する工程表とは別に必要ですのでご注意ください。
５ 現場代理人及び主任技術者等配置通知書
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。 |  | ※ 健康保険被保険者証等の写しのマスキング例
・建設業の許可業種、番号、許可（更新）年月日を記載してください。
・現場代理人の氏名を記載してください。
・主任技術者の氏名を記載し、取得している資格の名称、取得年月日、番号を記載してください。
・主任技術者の資格及び貴社との雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証等）の写しをあわせ
て提出してください。
※ 令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証に移行されますが、
令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで（最長令和7年12月1日
まで）従来通り雇用関係を証する書面として有効です。
※ 雇用関係を証する書面には、他に雇用保険被保険者証（雇用保険被保険者資格取得等確認通
知書）、監理技術者資格者証、標準報酬決定通知書等があります。
※ 健康保険被保険者証等の写しをとる際には、被保険者記号・番号及びＱＲコード、保険者番号
等、雇用関係の確認に不要な事項にはマスキングを施してコピーするか、写しの該当部分を塗抹
してください。
６ 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書
・工事契約締結後1ヶ月以内にご提出ください。
７ 建設リサイクル法に関する書類
・この工事が建設リサイクル法に該当する場合は、「通知書【様式１～２】を提出してください。
※各提出書類の記載を誤った場合、修正液等は使用しないで下さい。訂正印を押すか、総務課契約
管理係までご連絡ください。
※請負金額が５００万円以上の契約については、コリンズへの登録が必要です。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法（昭和２４年法律第１００号）の改正に伴い、落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手
方）は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象（※）が発生する
おそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況
の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされていますので、ご留意ください。
※建設業法施行規則第１３条の１４第２項で定める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
〇対象工事 ： 全ての建設工事
〇通知方法 ： 上記の事象に該当する場合は、契約締結日までに、通知書を提出してください。
※通知書様式は、企業団ホームページからダウンロードしてください。
https://www.tksk.or.jp （入札情報/入札関連仕様書等/04 契約関係様式）
〇提 出 先 ： 契約担当課
〇適 用 ： 令和７年１月６日以降に請負契約を締結する工事から
【留意事項】
１ 当該通知書は、上記事象の発生するおそれが認められない場合は、提出は不要です。
２ 本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契約
締結までに提出するものとします。
３ 当該事象の状況の把握のため必要な情報は、落札決定の通知を受けた者が通常の事業活動において
把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された
一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる
情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。）
４ 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更に
ついて発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。

## 着手関係書類（工事 請負金額500万円未満）
着手関係提出書類について
（工事２：請負金額５００万円未満）
１ 課税事業者届出
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
・当工事の工期を含んだところの課税期間を記載してください。
２ 誓約書 （指示があった場合に限る） |  | ※ R6年度の競争入札参加有資格者名簿の登録（指名願い）を
・誓約書の記載内容を熟読のうえ、住所、氏名又名称（会社名）、代表者資格、氏名を記入（ゴム印でも |  | 田川広域水道企業団で行った方は、申請時に提出済みのため
結構です）し、指名登録時に申請した使用印を捺印してください。 |  | 誓約書の提出は不要です。
３ 工事着手届
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
４ 工事工程表
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。
・工程内容を記載してください。
・この工程表は工事担当者に提出する工程表とは別に必要ですのでご注意ください。
５ 現場代理人及び主任技術者等配置通知書
・受注者の部分に住所、会社名、代表者氏名を記入（ゴム印でも結構です）し、指名登録時に申請した
使用印を押印してください。 |  | ※ 健康保険被保険者証等の写しのマスキング例
・建設業の許可業種、番号、許可（更新）年月日を記載してください。
・現場代理人の氏名を記載してください。
・主任技術者の氏名を記載し、取得している資格の名称、取得年月日、番号を記載してください。
・主任技術者の資格及び貴社との雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証等）の写しをあわせ
て提出してください。
※ 令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証に移行されますが、
令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで（最長令和7年12月1日
まで）従来通り雇用関係を証する書面として有効です。
※ 雇用関係を証する書面には、他に雇用保険被保険者証（雇用保険被保険者資格取得等確認通
知書）、監理技術者資格者証、標準報酬決定通知書等があります。
※ 健康保険被保険者証等の写しをとる際には、被保険者記号・番号及びＱＲコード、保険者番号
等、雇用関係の確認に不要な事項にはマスキングを施してコピーするか、写しの該当部分を塗抹
してください。
６ 建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書
・工事契約締結後1ヶ月以内にご提出ください。
※各提出書類の記載を誤った場合、修正液等は使用しないで下さい。訂正印を押すか、総務課契約
管理係までご連絡ください。
※請負金額が５００万円以上の契約については、コリンズへの登録が必要です。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
建設業法（昭和２４年法律第１００号）の改正に伴い、落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手
方）は、その請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象（※）が発生する
おそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況
の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされていますので、ご留意ください。
※建設業法施行規則第１３条の１４第２項で定める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
〇対象工事 ： 全ての建設工事
〇通知方法 ： 上記の事象に該当する場合は、契約締結日までに、通知書を提出してください。
※通知書様式は、企業団ホームページからダウンロードしてください。
https://www.tksk.or.jp （入札情報/入札関連仕様書等/04 契約関係様式）
〇提 出 先 ： 契約担当課
〇適 用 ： 令和７年１月６日以降に請負契約を締結する工事から
【留意事項】
１ 当該通知書は、上記事象の発生するおそれが認められない場合は、提出は不要です。
２ 本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契約
締結までに提出するものとします。
３ 当該事象の状況の把握のため必要な情報は、落札決定の通知を受けた者が通常の事業活動において
把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された
一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる
情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。）
４ 本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更に
ついて発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。

## 課税・免税
課税事業者届出書 | [7 empty] | 2024-05-01
※ 免税事業者届出書は２ページ目にあります。
[5 empty] | 令和6年5月1日 |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
田川広域水道企業団
企業長 | 様
|  |  | 住 所 | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  | 氏 名 | 株式会社○○建設
代表取締役
[5 empty] | ○○ △△ |  | 印
下記の期間については、消費税法の課税事業者（同法第９条第１項本文の規定により
消費税を納める義務を免除される事業者でない。）であるのでその旨届出します。
記
| 課税期間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日
免税事業者届出書
令和6年5月1日
田川広域水道企業団
企業長 | 様
|  |  | 住 所 | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  | 氏 名 | 株式会社○○建設
代表取締役
[5 empty] | ○○ △△ |  | 印
下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文の規定により
消費税を納める義務を免除されている。）であるのでその旨届出します。
記
| 免税期間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日

## 誓約書
誓 約 書 |  |  |  |  | 2024-05-01
令和6年5月1日 |  |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
田川広域水道企業団 企業長 様
| 住所 | 田川市大字伊田１１１１番地 |  |  | ※ R6年度の競争入札参加有資格者名簿の登録（指名願い）を
| 氏名又は名称 | 株式会社○○建設 |  |  | 田川広域水道企業団で行った方は、申請時に提出済みのため
| 代表者資格氏名 | 代表取締役 | ○○ △△ | ㊞ | 誓約書の提出は不要です。
私は、田川広域水道企業団が田川広域水道企業団暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の田川広域水道企業団の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴企業団が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
１ 田川広域水道企業団工事請負契約約款第５２条（以下「暴力団排除条項」という。）第１項各号のいずれにも
該当しません。
２ 暴力団排除条項第１項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求めら
れたときは、速やかに提出します。
３ 田川広域水道企業団を構成する市町の指名停止の措置要領等に基づく指名停止の措置を受けている者及
び暴力団排除条項第１項各号に該当する者を下請負人（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。
以下同じ。）としません。
４ 暴力団排除条項第１項各号に該当する者を下請負人（直接下請負人としていない場合を含む。）としていて、
田川広域水道企業団から当該下請契約の解除（当該下請契約の当事者でない場合は、当事者に対して解除
を求めることを含む。以下「解除等」という。）を求められた場合は、解除等の求めに従います。
暴力団排除条項第１項各号の解釈について
⑴ 第３号及び第４号関係
構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成
員等である事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した
場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措
置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
⑵ 第８号関係
「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にす
るなどの交遊をしていることである。「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催す
るパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に
出席するような関係である。
＜田川広域水道企業団工事請負契約約款抜粋＞
第５２条 発注者は、福岡県からの通知に基づき、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条に
おいて同じ。）が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害
があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとすり。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴力的組織」という。）であるとき。
⑵ 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画
している者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。）
となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用し
たとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的
をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
２ 発注者は、第７条の３第２項の規定により解除等を求めた場合において、受注者が正当な理由がなく発注者からの当該解除等の求めに
従わなかったときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責
めを負わないものとする。
(下請負人の選定)
第９条 受注者は、発注者が指名停止の措置を行っている者及び第５２条第１項各号に該当する者を下請負人としてはならない。
２ 受注者が第５２条第１項各号に該当する者を下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該下請契約等（一時下請若しく
は二次下請以降全ての下請契約又は資材、原材料等の購入契約等をいう。以下同じ。）の解除（受注者が当該下請契約の当事者でない
場合は、受注者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。）を求めることができる。
３ 下請契約等が解除されたことにより生じる下請契約等の当事者の損害その他前項の規定により発注者が受注者に対して解除等を求め
たことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
（発注者の催告によらない解除権）
第５０条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受
注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴から⑻まで （略）
⑼ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴
力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ （略）
（発注者の損害賠償請求等）
第６０条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、前条の規
定により賠償金を徴した場合は、その額を控除した額とする。
⑴から⑵まで （略）
⑶ 第４９条から第５２条までの規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。／／／／／／／／
⑷ （略）
２ 次の各号の一に該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発
注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第４９条から第５２条までの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ （略）
３から６まで（略）

## 着手届
様式第11号（第４０条関係） | [15 empty] | 2024-05-01
工 事 着 手 届 | [15 empty] | 2025-01-31
| １ 工 事 名 |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [11 empty] | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
| ２ 工 事 場 所 |  |  | （例）田川市●●町
|  |  |  | 令和6年5月1日 | [5 empty] | から
| ３ 工 期 | [11 empty] | 276 | 日間
|  |  |  | 令和7年1月31日 | [5 empty] | まで
|  | 令和6年5月1日 |  |  | に契約しました上記工事は、 | [5 empty] | 令和6年5月1日 |  |  |  | に
着手したので、お届けします。
令和6年5月1日
| 田川広域水道企業団 企業長 |  |  |  |  | 様
受注者
[8 empty] | 住 所 | 田川市大字伊田１１１１番地
株式会社○○建設
[8 empty] | 氏 名 | 代表取締役
[12 empty] | ○○ △△ |  |  | 印

## 工程
工 事 工 程 表
工事名 | （例）〇〇地区配水管布設替工事 |  | 工期 | 着 工 | 令和6年5月1日 | 契 約 金 額 | 受 注 者 住 所 氏 名 印 |  |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
[6 empty] | 16500000 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
株式会社○○建設
|  |  |  | 完 成 | 令和7年1月31日 |  |  | 代表取締役
[9 empty] | ○○ △△ |  | 印
工事項目 |  | 月別 | [7 empty] | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
印

## 技術者配置
現場代理人及び主任技術者等配置通知書
[14 empty] | 令和6年5月1日 |  |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
田川広域水道企業団 企業長 様
[9 empty] | 住所又は所在地 |  |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地
[7 empty] | 受注者 |  | 氏名又は名称 |  |  |  | 株式会社○○建設
[9 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役
[15 empty] | ○○ △△ |  |  | 印
| 工事名 |  |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事
この通知書は、事実と相違しないことを誓約します。
建設業 の許可 |  |  | 許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 | 一般
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 | 一般 | [8 empty] | ※ 添付書類の健康保険被保険者証の写しをとる際には、
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 | 特定 | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 被保険者等記号・番号及びＱＲコードにマスキングを施して
[9 empty] | 知事 | 一般 | [8 empty] | コピーするか、写しの該当部分を塗抹してください。
現場代理人氏名 | [10 empty] | 権限及び意見の 申出方法 | [8 empty] | 健康保険被保険者証等の写しのマスキング例
区分 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格内容
監理技術者 |  |  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
[5 empty] | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
主任技術者 |  |  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
[5 empty] | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
専門技術者 |  |  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
[5 empty] | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
（注）① 請負契約金額が、4,000万円（建築一式工事の場合は、8,000万円）以上となる場合は、主任技
術者又は監理技術者は、専任でなければならない。
② 監理技術者等の資格及び雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準
報酬決定通知書又は市町村民税等の特別徴収税額の通知書）又はこれらの写しを添付すること。
【主任技術者・監理技術者となるための要件】
要 件
主任技術者
|  |  |  | １） |  | 下記の実務経験を有する者
[5 empty] | ① | 高等学校の指定学科卒業後 | [10 empty] | ５年以上
[5 empty] | ② | 高等専門学校の指定学科卒業後 | [10 empty] | ３年以上
[5 empty] | ③ | 大学の指定学科卒業後 | [10 empty] | ３年以上
[5 empty] | ④ | 上記以外の学歴の場合 | [10 empty] | １０年以上
|  |  |  | ２） |  | １）と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認められる者
１級及び２級施工管理技士等の国家資格等
監理技術者 |  | 指定建設業以外
|  |  |  | １） |  | １級施工管理技士等の国家資格者
|  |  |  | ２） |  | 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請
け負い、その請求金額の額が4,500万円以上である工事に関して２年以
上指導監督的な実務経験を有する者
|  |  |  | ３） |  | １)又は２）と同等以上の能力を有すると認められる者
指定建設業
|  |  |  | １） |  | １級施工管理技士の国家資格者
|  |  |  | ２） |  | １）と同等以上の能力を有するものと認められる者
国土交通大臣特別認定者
※指定学科： |  |  |  | 建設業の種類ごとに定められている、当該建設業に密接に関連した知識及び技術等を
学習することができると認められる学科
|  | 例） |  | 土木工事業→（土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学）に関する学科
建設工事業→（建築学、都市工学）に関する学科

## 専門技術者配置
専門技術者配置届
[12 empty] | 令和6年5月1日 |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
| 田川広域水道企業団 企業長 | [7 empty] | 様
[8 empty] | 住所又は所在地 |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地
[6 empty] | 受注者 |  | 氏名又は名称 |  |  | 株式会社○○建設 |  |  |  | 印
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役
○○ △△
| 工事名 |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事
上記工事について、建設業法第26条の２の規定により、下記の者を専門技術者として配置 しましたので、届出します。
工 種 |  |  |  | 区分 |  | 氏 名 |  |  |  | 資格内容 | [5 empty] | ※ 添付書類の健康保険被保険者証の写しをとる際には、
|  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格 |  |  |  |  | 被保険者等記号・番号及びＱＲコードにマスキングを施して
|  |  |  | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号 | [5 empty] | コピーするか、写しの該当部分を塗抹してください。
|  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格 | [5 empty] | 健康保険被保険者証等の写しのマスキング例
|  |  |  | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
|  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
|  |  |  | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
|  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
|  |  |  | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
|  |  |  | 専任 | [6 empty] | 資格
|  |  |  | 兼任 | [5 empty] | 年 月 日 第 号
（注）専門技術者として必要な資格又は実務経験証明書及び雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証、
健康保険被保険者標準報酬決定通知書又は市町村民税等の特別徴収税額の通知書）又はこれらの写し
を添付すること。
【専門技術者となるための要件】
要 件
専門技術者
|  |  | １） |  | 下記の実務経験を有する者
|  |  |  | ① | 高等学校の指定学科卒業後 | [8 empty] | ５年以上
|  |  |  | ② | 高等専門学校の指定学科卒業後 | [8 empty] | ３年以上
|  |  |  | ③ | 大学の指定学科卒業後 | [8 empty] | ３年以上
|  |  |  | ④ | 上記以外の学歴の場合 | [8 empty] | １０年以上
|  |  | ２） |  | １）と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認められる者
１級及び２級施工管理技士等の国家資格等
※指定学科： |  |  | 建設業の種類ごとに定められている、当該建設業に密接に関連した知識及び技術等を
学習することができると認められる学科
|  | 例） | 土木工事業→（土木工学・都市工学・衛生工学・交通工学）に関する学科
建設工事業→（建築学、都市工学）に関する学科

## 作業主任者選任
作業主任者選任届
[8 empty] | 令和6年5月1日 |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
| 田川広域水道企業団 企業長 |  |  |  | 様
|  |  |  | 住所又は所在地 |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  | 受注者 | 氏名又は名称 |  |  | 株式会社○○建設 |  |  |  | 印
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役
○○ △△
| 工事名 | （例）〇〇地区配水管布設替工事
上記工事について、労働安全衛生法第14条の規定により、下記の者を作業主任者として選任 しましたので、届出します。
工 種 |  | 区分 | 氏 名 |  |  | 資格内容 | [5 empty] | ※ 添付書類の健康保険被保険者証の写しをとる際には、
|  | 専任 |  |  |  |  | 資格 |  |  |  |  | 被保険者等記号・番号及びＱＲコードにマスキングを施して
|  | 兼任 |  |  |  | 年 月 日 第 号 | [5 empty] | コピーするか、写しの該当部分を塗抹してください。
|  | 専任 |  |  |  |  | 資格 | [5 empty] | 健康保険被保険者証等の写しのマスキング例
|  | 兼任 |  |  |  | 年 月 日 第 号
|  | 専任 |  |  |  |  | 資格
|  | 兼任 |  |  |  | 年 月 日 第 号
|  | 専任 |  |  |  |  | 資格
|  | 兼任 |  |  |  | 年 月 日 第 号
|  | 専任 |  |  |  |  | 資格
|  | 兼任 |  |  |  | 年 月 日 第 号
（注）専門技術者として必要な資格又は実務経験証明書及び雇用関係を証する書面（健康保険被保険者証、
健康保険被保険者標準報酬決定通知書又は市町村民税等の特別徴収税額の通知書）又はこれらの写し
を添付すること。
| 作業主任者の管理を必要とする業務内容 | [8 empty] | 作業主任者名 （必要な資格） | 関係法令
1 | 高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法により，大気圧を超える気圧下の作業室またはシヤフトの内部において行う作業に限る） | [8 empty] | 高圧室内作業主任者（免許） | 高圧則10条
2 | アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接，溶断または加熱の作業 | [8 empty] | ガス溶接作業主任者（免許） | 安衛則314条
3 | 機械集材装置（集材機，架線，搬器，支柱およびこれらに附属する物により構成され，動力を用いて，原木または薪炭材を巻き上げ，かつ，空中において運搬する設備をいう）若しくは運材索道（架線，搬器，支柱およびこれらに附属する物により構成され，原木または薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう）の組立て，解体，変更若しくは修理の作業またはこれらの設備による集材若しくは運材の作業 | [8 empty] | 林業架線作業主任者（免許） | 安衛則513条
4 | ボイラー（小型ボイラーを除く）の取扱いの作業 | [8 empty] | ボイラー取扱作業主任者（技能講習） | ボイラー則24条
5 | 放射線業務に係る作業（医療用または波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置（同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という）を使用するものを除く） | [8 empty] | エックス線作業主任者（免許） | 電離則46条
6 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | [8 empty] | ガンマ線透過写真撮影作業主任者（免許） | 電離則52条の2
7 | 木材加工用機械（丸のこ盤，帯のこ盤，かんな盤，面取り盤およびルーターに限るものとし，携帯用のものを除く）を5台以上（当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には，3台以上）有する事業場において行う当該機械による作業 | [8 empty] | 木材加工用機械作業主任者（技能講習） | 安衛則129条
8 | 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業 | [8 empty] | プレス機械作業主任者（技能講習） | 安衛則133条
9 | 乾燥設備（火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室および乾燥器をいう）のうち，危険物等に係る設備で，内容積が1立方メートル以上のもの。熱源として燃料を使用するもの（その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10キログラム以上，液体燃料にあっては毎時10リットル以上，気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る）または熱源として電力を使用するもの（定格消費電力が10キロワット以上のものに限る） | [8 empty] | 乾燥設備作業主任者（技能講習） | 安衛則297条
10 | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 | [8 empty] | コンクリート破砕器作業主任者（技能講習） | 安衛則321条の3
11 | 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削（ずい道およびたて坑以外の坑の掘削を除く）の作業（第11号に掲げる作業を除く） | [8 empty] | 地山の掘削作業主任者（技能講習） | 安衛則359条
12 | 土止め支保工の切りばりまたは腹おこしの取付けまたは取りはずしの作業 | [8 empty] | 土止め支保工作業主任者（技能講習） | 安衛則374条
| 作業主任者の管理を必要とする業務内容 | [8 empty] | 作業主任者名 （必要な資格） | 関係法令
13 | ずい道等（ずい道およびたて坑以外の坑（岩石の採取のためのものを除く）をいう）の掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く）またはこれに伴うずり積み，ずい道支保工（ずい道等における落盤，肌落ち等を防止するための支保工をいう）の組立て，ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業 | [8 empty] | ずい道等の掘削等作業主任者（技能講習） | 安衛則383条の4
14 | ずい道等の覆工（ずい道型わく支保工（ずい道等におけるアーチコンクリートおよび側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱，はり，つなぎ，筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう）の組立て，移動若しくは解体または当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう）の作業 | [8 empty] | ずい道等の覆工作業主任者（技能講習） | 安衛則383条の2
15 | 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 | [8 empty] | 採石のための掘削作業主任者（技能講習） | 安衛則403条
16 | 高さが2メートル以上のはい（倉庫，上屋または土場に積み重ねられた荷（小麦，大豆，鉱石等のばら物の荷を除く）の集団をいう）のはい付けまたははいくずしの作業（荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く） | [8 empty] | はい作業主任者（技能講習） | 安衛則428条
17 | 船舶に荷を積み，船舶から荷を卸し，または船舶において荷を移動させる作業（総トン数5百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く） | [8 empty] | 船内荷役作業主任者（技能講習） | 安衛則450条
18 | 型わく支保工（支柱，はり，つなぎ，筋かい等の部材により構成され，建設物におけるスラブ，けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう）の組立てまたは解体の作業 | [8 empty] | 型わく支保工組立て等作業主任者（技能講習） | 安衛則246条
19 | つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て，解体または変更の作業 | [8 empty] | 足場の組立て等作業主任者（技能講習） | 安衛則565条
20 | 建築物の骨組みまたは塔であって，金属製の部材により構成されるもの（その高さが5メートル以上であるものに限る）の組立て，解体または変更の作業 | [8 empty] | 鉄骨の組立て等作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の4
21 | 橋梁の上部構造であって，金属製の部材により構成されるもの（その高さが5メートル以上であるものまたは当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る）の架設，解体または変更の作業 | [8 empty] | 鋼橋架設等作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の8
22 | 建築基準法施行令に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 | [8 empty] | 木造建築物の組立て等作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の12
23 | コンクリート造りの工作物（その高さが5メートル以上であるものに限る）の解体または破壊の作業 | [8 empty] | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の17
24 | 橋梁の上部構造であって，コンクリート造りのもの（その高さが5メートル以上であるものまたは当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る）の架設または変更の作業 | [8 empty] | コンクリート橋架設等作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の22
| 作業主任者の管理を必要とする業務内容 | [8 empty] | 作業主任者名 （必要な資格） | 関係法令
25 | ボイラー（小型ボイラーおよび胴の内径が750ミリメートル以下でかつその長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー，伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラー，伝熱面積が14m2以下の温水ボイラー，伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー（気水分離器を有するものにあっては，当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下でかつその内容積が0.4立方メートル以下のものに限る）ボイラーを除く）の据付けの作業 | [8 empty] | ボイラー据付工事作業主任者（技能講習） | ボイラー則62条
26 | 第1種圧力容器（小型圧力容器および第1条第5号イに掲げる容器で内容積が5立方メートル以下のもの，第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で内容積が1立方メートル以下のものを除く）の取扱いの作業 | [8 empty] | 第一種圧力容器取扱作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の8
27 | 特定化学物質等を製造し，または取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除く） | [8 empty] | 特定化学物質等作業主任者（技能講習） | 特化則27条
28 | 鉛業務（遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く）に係る作業 | [8 empty] | 鉛作業主任者（技能講習） | 鉛則33条
29 | 四アルキル鉛等業務（遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除くものとし，ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る）に係る作業 | [8 empty] | 四アルキル鉛作業主任者（技能講習） | 四鉛則14条
30 | 酸素欠乏危険場所における作業 | [8 empty] | 第一種，第二種酸素欠乏危険作業主任者（技能講習） | 酸欠則11条
31 | 屋内作業場またはタンク，船倉若しくは坑の内部その他の労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し，または取り扱う業務で，労働省令で定めるものに係る作業 | [8 empty] | 有機溶剤作業主任者（技能講習） | 安衛則517条の8

## 建退共
建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書
（中小企業退職金共済制度掛金）
[5 empty] | 令和 | 年 月 日 |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
田川広域水道企業団 企業長 |  |  | 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社○○建設
代表取締役
[5 empty] | ○○ △△ |  | 印
| 工事名 | （例）〇〇地区配水管布設替工事
標記について、次のとおり報告します。
掛金収納書（発注者用（官公庁用））添付欄
*未購入の場合は、その理由を記入してください。
（ | 注 中退金など別の退職金制度に加入している場合は、加入が確認できる | [5 empty] | ）
ものを添付してください。

## 完成届
様式第１3号（第４9条関係） | [18 empty] | ※ 当初契約の内容が表示される。
工 事 完 成 届 | [18 empty] | 工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
| １ 工 事 名 |  |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事
| ２ 工 事 場 所 |  |  |  | （例）田川市●●町
[5 empty] | 令和6年5月1日 | [6 empty] | から | [6 empty] | ※ 工期注意
| ３ 工 期 | [13 empty] | 276 | 日間
[5 empty] | 令和7年1月31日 | [6 empty] | まで
|  | 令和6年5月1日 |  |  |  |  | に着手した上記工事は、 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | に
完成したので、検査くださるようお届けします。
|  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| 田川広域水道企業団 企業長 | [6 empty] | 様
受注者
[10 empty] | 住 所 | 田川市大字伊田１１１１番地
株式会社○○建設
[10 empty] | 氏 名 | 代表取締役
[13 empty] | ○○ △△ |  |  |  |  | 印

## 受渡書
様式第１8号（第５6条関係）
受 渡 書
1 | 名称 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事
2 | 契約金額 |  |  |  |  | 円
3 | 担保期限 |  | 契約書又は請書に記載のとおり
4 | 完成検査年月日 |  | 令和 | 年 月 日
5 | 受け渡し年月日 |  | 令和 | 年 月 日
| 令和 | 年 月 日
[5 empty] | 引渡人 | 株式会社○○建設
[6 empty] | 代表取締役 | ○○ △△ | 印
受取人
印
立会人
印

## 請求書
（工事請負費） | [13 empty] | ※ 印刷時はモノクロ印刷してください。
請 求 書 | [13 empty] | ※ できるだけ手書きはしないでください。
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 月 日 |  |  | ← 請求日は検収日以降
田川広域水道企業団
企業長 | 原口 正弘
（ |  |  |  |  | ）
← 発注課名を記入してください。
[6 empty] | 住 所 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
[5 empty] | 請求者 | 氏 名 |  | 株式会社○○建設 | [5 empty] | ← 適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号（税務署の登録通知書に記載） 印鑑は代表者の印 (丸印)
代表取締役
[9 empty] | ○○ △△ |  |  |  | 印
登録番号
|  | 請求 金額 | [9 empty] | ￥ |  | ← 金額の先頭には「￥」を記載
|  | 工事名 |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [8 empty] | ← 取引内容
|  | 工期 |  |  | 令和6年5月1日 |  |  |  | ～ | 令和7年1月31日 |  |  |  | ← 取引年月日
|  | 契約金額 |  |  | 0 | [8 empty] | ※ 工期及び契約金額を変更している場合は修正してください。
受取済額
|  | 今回請求額 |  |  | 0
| （ | 10％対象 |  | 0 |  |  |  | 消費税 |  |  | 0 |  | ） | ← 税率ごとに区別した合計金額（税抜き、税込み問わない）、またその適用税率
消費税額
上記の金額を請求します。
（なお請求金額は下記口座へ振込み願います。）
[7 empty] | 銀行 | [5 empty] | 本店
| 金融機関名 | [5 empty] | 金庫
[7 empty] | 農協 | [5 empty] | 支店
| 口座種類 |  |  |  | 普通 | [5 empty] | 当座
口座番号
フリガナ
口座名義
| 支払期限 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | ← 契約書、請書等の取り決めがない場合記入
※契約書等、他に支払期限の取り決めがある場合はその期限とする。

## 請求書（保証金）
（口座振替） | [12 empty] | ※ 印刷時はモノクロ印刷してください。
請 求 書 | [12 empty] | ※ できるだけ手書きはしない
[8 empty] | 令和 |  | 年 月 日 |  |  | ← 請求日は検収日以降
田川広域水道企業団
企業長 | 原口 正弘 |  |  | 様
( |  |  |  |  | )
← 発注課名を記入してください。
[6 empty] | 住 所 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
[5 empty] | 請求者 | 氏 名 |  | 株式会社○○建設
代表取締役
[9 empty] | ○○ △△ |  |  | 印 | ← 印鑑は代表者の印 (丸印)
|  | 請求 金額 | [8 empty] | ￥ |  | ← 頭に￥マークを付記してください。
| ただし |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [9 empty] | ← 契約の名称
|  |  | 契約 | 保証金として
上記の金額を請求します。
（なお請求金額は下記口座へ振込み願います。）
[7 empty] | 銀行 |  |  |  |  | 本店
| 金融機関名 | [5 empty] | 金庫
[7 empty] | 農協 |  |  |  |  | 支店
| 口座種類 |  |  |  | 普通 |  |  |  |  | 当座
口座番号
フリガナ
口座名義
|  | リスト | 入札
契約

## 前金申請
前 金 払 申 請 書 | [9 empty] | ※ 当初契約の内容が表示される。
工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
1 | 工事名 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [6 empty] | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
2 | 工事場所 |  | （例）田川市●●町
3 | 工期 |  | 自 | 2024-05-01 |  |  |  | 276 | 日 間
|  |  | 至 | 2025-01-31
4 | 前金払額 |  | 0
内 訳
契約金額 |  |  |  | 前金払率 | 前金払額 |  |  | 摘 要 |  | ※ 前金払いの額は、契約金額の40％以内。ただし、支払限度額は5,000万円。
円 |  |  |  | ％ | 円 |  |  |  |  | ※ 前金払いの額に1万円未満の端数があるときは、端数を切り落とす。
16500000 |  |  |  |  | 0
上記の工事請負契約金の前払として支払くださるよう保証証書を添付して申請します。
なお支払を受けたのち、部分払の際は部分払相当の前金払額を差し引いて支払を受け
また、契約不履行の際は前金払額の一部または全部を返納いたします。
[6 empty] | 令和 | 年 月 日
田川広域水道企業団
| 企業長 | 様
受 注 者
|  |  | 住所 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  | 氏名又は名称 |  | 株式会社○○建設
|  |  | 代表者資格氏名 |  | 代表取締役 |  |  |  | 印
○○ △△

## 前金請求書
（工事請負費：前金払） | [13 empty] | ※ 印刷時はモノクロ印刷してください。
請 求 書 | [13 empty] | ※ できるだけ手書きはしない
[9 empty] | 令和 |  | 年 月 日
田川広域水道企業団
企業長 | 原口 正弘 |  | 様
（ |  |  |  | ）
← 発注課名を記入してください。
[5 empty] | 住 所 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  |  | 請求者 | 氏 名 |  | 株式会社○○建設
代表取締役
[8 empty] | ○○ △△ |  |  |  |  | 印 | ← 印鑑は代表者の印 (丸印)
|  | 請求 金額 | [8 empty] | ¥ | 0
← 金額の先頭には「￥」を記載
|  | 工事名 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [9 empty] | ← 取引内容
|  | 工期 |  | 2024-05-01 |  |  |  | ～ | 2025-01-31 |  |  |  |  | ← 取引年月日
|  | 契約金額 |  | 16500000
|  | 受取済額 |  | 0
|  | 今回請求額 |  | 0
上記の金額を請求します。
（なお請求金額は下記口座へ振込み願います。）
[6 empty] | 銀行 | [6 empty] | 本店
| 金融機関名 |  |  |  |  | 金庫 | [7 empty] | ← 前金専用口座
[6 empty] | 農協 | [6 empty] | 支店
| 口座種類 |  |  | 普通 | [5 empty] | 当座
口座番号
フリガナ
口座名義

## 中間認定請求
中間前払金認定請求書 | [8 empty] | ※ 当初契約の内容が表示される。
工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
工 事 名 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [6 empty] | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
工 事 場 所 |  | （例）田川市●●町
工 期 |  | 2024-05-01 |  | ～ | 2025-01-31
請負代金額 |  | 16500000
上記の工事について、工事履行報告書を添付し、中間前払金に係る認定を請求します。
令和 | 年 月 日
田川広域水道企業団 企業長 様
|  |  | 受注者 | 住所又は所在地 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
|  |  |  | 氏名又は名称 |  | 株式会社○○建設
|  |  |  | 代表者資格氏名 |  | 代表取締役 | ○○ △△ | 印

## 工事履行報告書
工 事 履 行 報 告 書 | [11 empty] | ※ 当初契約の内容が表示される。
工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
工 事 名 |  |  |  |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [6 empty] | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
工 期 |  |  |  |  | 2024-05-01 |  | ～ |  | 2025-01-31
報 告 日 付 |  |  |  |  | 令和 | 年 月 日 現在
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程 ％ |  | 作業に要する経費
令和 |  | 年 月 |  |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
|  |  | 月 |  |  |  | ％ | ％（ ％） |  |  | ％
(記載欄)
2－67

## 出来高検査
[7 empty] | 令和 | 年 月 日 |  |  | ※ 当初契約の内容が表示される。
| 田川広域水道企業団 | [9 empty] | 工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
| 企業長 | 様
|  |  |  | 受注者 | 住 所 | （例）〇〇地区配水管布設替工事 |  |  |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
[5 empty] | 氏 名 | （例）田川市●●町
代表取締役
[7 empty] | ○○ △△ |  |  | 印
出 来 高 検 査 請 求 書
下記工事について出来高払を請求したいので、出来高を検査くださいますよう
お願いします。
記
1 | 工事名 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事
2 | 工期 |  | 自 | 2024-05-01 |  |  |  |  | 276 | 日 間
|  |  | 至 | 2025-01-31
3 | 契約金額 |  | 16500000 | [7 empty] | ※ 変更があった場合は、変更後の金額を入力する。

## 出来高請求
様式第１１号（第４５条関係）
出来高払請求書（ 1 回目 ） | [18 empty] | ※ 当初契約の内容が表示される。
工期・契約金額等を変更する必要がある場合は直接入力する。
請 求 額 | [8 empty] | \ | 円 | 現 在 |  |  |  |  | ％
出来高
工事名 |  | （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [5 empty] | 工期 |  | 自 | 2024-05-01 |  |  |  | 276 |  | 日間 |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
[10 empty] | 至 | 2025-01-31
契約金額 |  | 16500000 | [5 empty] | 受取済額 |  |  | 前金払 | 0 | [6 empty] | ※ 契約金額に変更があった場合は、変更後の金額を入力する。
回 数 | 出 来 高 率 |  |  | 請 求 額 |  | 受 取 済 額 |  |  |  | 受 取 年 月 日 |  |  |  | 備 考
１ 回 目 |  |  | ％ |  | 円 |  |  |  | 円
２ 回 目 |  |  | ％
３ 回 目 |  |  | ％
４ 回 目 |  |  | ％
５ 回 目 |  |  | ％
上記のとおり出来高払の請求をします。
[12 empty] | 令和 | 年 月 日
田川広域水道企業団
企業長 | 様
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  | 田川市大字伊田１１１１番地
[9 empty] | 氏 名 |  | 株式会社○○建設
代表取締役
[12 empty] | ○○ △△ | [5 empty] | 印
Note on Q4: （イ）今回出来高 =出来高請負額
Note on R20: 検査日

## 建設リサイクル法フロー
| 福岡県 |  | 田川広域水道企業団 （発注者） |  | 請負業者 （契約相手方） |  |  | 下請業者
落札から契約締結まで |  |  |  |  | 事前調査
残存物・付着物・有害物質等の確認
⇓
分別解体等の計画
分別解体等の計画等（別表）の作成
⇓
|  |  |  | ⇐ | 発注者への説明
|  |  | 受領・確認 |  | 分別解体等の計画等（別表）の提出・説明
【様式１】
|  |  | ⇓ |  | ⇓
工事請負契約
【様式２】
⇓
工事着手前まで |  | ⇐ | 通知 |  |  |  | ⇒
通知書・分別解体等の計画等（別表）の提出
| 受領・確認 |  |  |  | 届出内容の告知 |  |  | 告知事項の確認
※工事に着手する日の７日前
|  |  | 【様式３】 |  | 【様式４】
下請負契約
⇓
事前措置
付着物・有害物質等の除去、残存物は発注者が撤去したことを確認
工事中 | [6 empty] | 施工
変更があった場合
数量等変更
⇓
分別解体等の計画
分別解体等の計画等（別表）の作成
⇓
|  |  |  | ⇐ | 発注者への説明
|  |  | 受領・確認 |  | 分別解体等の計画等（別表）の提出・説明
【様式１】
|  |  | ⇓ |  | ⇓
工事変更請負契約
【様式２】
再資源化の実施
完成後 |  |  |  | ⇐ | 実績集計、発注者への完了報告、記録の作成・保管
受領・確認
【様式５】

## 【様式１】事前説明
通知に係る事前説明事項 | [12 empty] | （例） 通知に係る事前説明事項
[8 empty] | 令和 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 |  | ◎ 年 ◎ 月 ◎ 日
（発注者） | [12 empty] | （発注者） |  |  |  | ↑落札決定日から契約日前日まで
田川広域水道企業団 企業長 様 | [12 empty] | 田川広域水道企業団 企業長 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） | [12 empty] | 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  |  | 株式会社○○建設 | [10 empty] | 株式会社 ○○工務店「当初入力シート」から自動反映
住所 | [12 empty] | 住所
〒 － |  |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地 | [8 empty] | 〒 － |  | 福岡県田川市中央町１００番地「当初入力シート」から自動反映
|  |  |  | 電話番号 － － | [10 empty] | 電話番号 － －
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、分別解体等の計画等に係る事項について説明します。 | [12 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により、分別解体等の計画等に係る事項について説明します。
記 | [12 empty] | 記
１ 工事の名称 | [12 empty] | １ 工事の名称
| （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [12 empty] | ●●●地区道路改良工事「当初入力シート」から自動反映
２ 工事の場所 | [12 empty] | ２ 工事の場所
| （例）田川市●●町 | [12 empty] | 田川市中央町「当初入力シート」から自動反映
３ 説明内容 | [12 empty] | ３ 説明内容
⑴ 分別解体等の方法 | [5 empty] | 添付資料のとおり | [6 empty] | ⑴ 分別解体等の方法 |  |  | 添付資料のとおり
⑵ 解体工事に要する費用 | [12 empty] | ⑵ 解体工事に要する費用
（受注者の見積金額：直接工事費） | [5 empty] | 円（税抜） | [6 empty] | （受注者の見積金額：直接工事費） |  |  | ０，０００，０００ 円（税抜）
⑶ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 | [12 empty] | ⑶ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 |  |  | 所在地
| ※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） | [12 empty] | ※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
| ※この欄に書ききれない場合は、別紙に必要事項（特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称、所在地）を記載すること。 | [12 empty] | ※この欄に書ききれない場合は、別紙に必要事項（特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称、所在地）を記載すること。
⑷ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [7 empty] | 円（税抜） |  |  |  |  | ⑷ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 |  |  |  | ０，０００，０００ 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費） | [5 empty] | 運搬費 |  | 円（税抜） |  |  |  |  | （受注者の見積金額：直接工事費） |  |  | 運搬費 | ０，０００，０００ 円（税抜）
[6 empty] | 再資源化費 |  | 円（税抜） | [7 empty] | 再資源化費 | ０，０００，０００ 円（税抜）
４ 添付資料 | [12 empty] | ４ 添付資料
⑴ 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） | [12 empty] | ⑴ 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
□ 別表１（建築物に係る解体工事） | [12 empty] | □ 別表１（建築物に係る解体工事）
□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） | [12 empty] | □ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） | [12 empty] | ☑ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
⑵ 工程の概要を示す資料 | [12 empty] | ⑵ 工程の概要を示す資料
□ 工程表 | [12 empty] | ☑ 工程表
別 紙
（記載する欄が不足する場合は別紙を添付）
特定建設資材廃棄物の種類 |  |  |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所在地
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
工程表
工事着手時期 |  | 令和 年 月 日
作業内容 |  |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  |  | 月 日 | 月 日
|  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） | （ ）
※ 契約工程表程度を記入

## 【別表３】分別解体等の計画等
別表１ | [8 empty] | （Ａ４） | （建築物に係る解体工事の場合） | [5 empty] | （例） |  |  | （Ａ４）
[8 empty] | 建築物に係る解体工事 | [9 empty] | 建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 | [6 empty] | 建築物の構造 |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 ☑鉄筋コンクリート造
|  |  | □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ） | [9 empty] | □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟 | [6 empty] | 建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 ３０ 年、棟数 １ 棟
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 | [8 empty] | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 ☑商業施設 □学校
|  |  | □病院 □その他（ ） | [9 empty] | □病院 □その他（ ）
|  |  | 敷地境界との最短距離 約 ｍ | [9 empty] | 敷地境界との最短距離 約 １ ｍ
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ ◎◎駅前 ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 | [8 empty] | 作業場所 | 作業場所 □十分 ☑不十分 |  |  |  | 隣地仕様の承諾済、道路使用許可済
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 隣地の仕様必要 ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ）□無 | [8 empty] | 搬出経路 | 障害物 □有（ ）☑無 |  |  |  | 交通整理員の常駐 ２トントラックで搬出
|  |  | 前面道路の幅員 約 ｍ | [9 empty] | 前面道路の幅員 約 ４ ｍ
|  |  | 通学路 □有 □無 | [9 empty] | 通学路 ☑有 □無
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 大型車交通不可 ）
|  | 残存物品 | □有 | フロン類使用機器 | □業務用エアコン,冷凍冷蔵機器 →１をチェック |  | １□フロン排出抑制法に従い適正に 処置する。 ２□家電リサイクル法に従い適正に 処置する。 ３□廃棄物処理法及びＰＣＢ特別措置 法に従い適正に処置する。 ４□石綿撤去済み ５□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ６□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 |  |  |  |  | 残存物品 | ☑有 | フロン類使用機器 | ☑業務用エアコン,冷凍冷蔵機器 →１をチェック |  | １☑フロン排出抑制法に従い適正に 処置する。 ２□家電リサイクル法に従い適正に 処置する。 ３□廃棄物処理法及びＰＣＢ特別措置 法に従い適正に処置する。 ４□石綿撤去済み ５□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ６□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
|  |  |  | 家電 ４品目 | □家庭用エアコン,テレビ,冷凍冷蔵庫,洗濯･乾燥機→２をチェック | [8 empty] | 家電 ４品目 | □家庭用エアコン,テレビ,冷凍冷蔵庫,洗濯･乾燥機→２をチェック
|  |  |  | □ＰＣＢ使用機器→３をチェック 【 】 | [9 empty] | □ＰＣＢ使用機器→３をチェック 【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→７に記入 | [8 empty] | □無 | □その他【 】→７に記入
|  | 特定建設資材への付着物 | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） →４又は５をチェック【 】 | [7 empty] | 特定建設資材への付着物 | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） →４又は５をチェック【 】
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル 等)→４,５又は６をチェック【 】 | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル 等)→４,５又は６をチェック【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→７に記入 | [8 empty] | ☑無 | □その他【 】→７に記入
|  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等) →４又は５をチェック【 】 |  |  | ７□その他 |  |  |  |  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等) →４又は５をチェック【 】 |  |  | ７□その他
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→４,５又は６をチェック【 】 | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→４,５又は６をチェック【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→７に記入 | [8 empty] | ☑無 | □その他【 】→７に記入
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 |  | 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し ☑有 □無 |  |  | ☑手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
[8 empty] | 併用の場合の理由（ ） | [9 empty] | 併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 ☑無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
[8 empty] | 併用の場合の理由（ ） | [9 empty] | 併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □手作業 |  |  | ③外装材・上部構造部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □手作業
[5 empty] | □有 □無 |  |  | □手作業・機械作業の併用 | [6 empty] | ☑有 □無 |  |  | ☑手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ④基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し ☑有 □無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | ☑手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  |  | その他の取り壊し □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ⑤その他 （ ） |  |  |  | その他の取り壊し □有 ☑無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序 |  |  |  |  | 工事の工程の順序 |  |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
[5 empty] | □その他（ ） | [9 empty] | □その他（ 上の工程における①→③→④の順序 ）
[5 empty] | その他の場合の理由（ ） | [9 empty] | その他の場合の理由（ 屋根ふき材がないため ）
□内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し |  |  |  |  | ☑内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
[5 empty] | □可 □不可 | [9 empty] | ☑可 □不可
[5 empty] | 不可の場合の理由（ ） | [9 empty] | 不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | [6 empty] | トン |  |  | 建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  |  | 1100 |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注） |  | 廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | ☑コンクリート塊 | 950 | トン | □① □② ☑③ ☑④ □⑤
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤
[5 empty] | □建設発生木材 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | ☑建設発生木材 | 80 | トン | ☑① □② □③ □④ □⑤
| （注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 | [9 empty] | （注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考 | [9 empty] | 備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：2019年６月１日】 |  | □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：2019年６月１日】
別表２ | [8 empty] | （Ａ４） | （建築物に係る新築工事等の場合） | [8 empty] | （Ａ４）
[5 empty] | 建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） | [10 empty] | 建築物に係る新築工事等 （新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
使用する特定建設 資材の種類 |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [6 empty] | 使用する特定建設 資材の種類 |  |  | ☑コンクリート ☑コンクリート及び鉄から成る建設資材
|  |  | □アスファルト・コンクリート □木材 | [9 empty] | ☑アスファルト・コンクリート ☑木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟 | [6 empty] | 建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 幹線道路（国道）沿い、交通量多い ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 | [8 empty] | 周辺状況 | 周辺にある施設 ☑住宅 □商業施設 □学校
|  |  | □病院 □その他（ ） | [9 empty] | □病院 ☑その他（ 保育園 ）
|  |  | 敷地境界との最短距離 約 ｍ | [9 empty] | 敷地境界との最短距離 約 ２ ｍ
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 | [8 empty] | 作業場所 | 作業場所 ☑十分 □不十分 |  |  |  | 道路使用許可を取得
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ）□無 | [8 empty] | 搬出経路 | 障害物 ☑有（ ）□無 |  |  |  | 敷鉄板設置により工事用道路の確保 交通整理員の常駐
|  |  | 前面道路の幅員 約 ｍ | [9 empty] | 前面道路の幅員 約 １２ ｍ
|  |  | 通学路 □有 □無 | [9 empty] | 通学路 ☑有 □無
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 大型車交通可能 ）
|  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | １□石綿撤去済み ２□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ３□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 |  |  |  |  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | １□石綿撤去済み ２□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ３□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
|  |  |  | →１又は２をチェック【 】 | [9 empty] | →１又は２をチェック【 】
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む
|  |  |  | (ビニール床タイル 等)→１,２又は３をチェック | [9 empty] | (ビニール床タイル 等)→１,２又は３をチェック
|  |  |  | 【 】 | [9 empty] | 【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→４に記入 | [8 empty] | ☑無 | □その他【 】→４に記入
|  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | ４□その他 |  |  |  |  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | ４□その他
|  |  |  | →１又は２をチェック【 】 | [9 empty] | →１又は２をチェック【 】
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→１,２又は３をチェック【 】 | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→１,２又は３をチェック【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→４に記入 | [8 empty] | ☑無 | □その他【 】→４に記入
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  |  |  | 工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  |  | 作業内容
| ①造成等 |  |  |  | 造成等の工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ①造成等 |  |  |  | 造成等の工事 |  | ☑有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ②基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 |  | ☑有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ③上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事 |  | ☑有 □無
| ④屋根 |  |  |  | 屋根の工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ④屋根 |  |  |  | 屋根の工事 |  | ☑有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ⑤建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事 |  | ☑有 □無
| ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 |  | □有 □無 |  |  |  | ⑥その他 （ 仮設 ） |  |  |  | その他の工事 |  | ☑有 □無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が 見込まれる部分（注） |  | 廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が 見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | ☑コンクリート塊 | 10 | トン | □① ☑② ☑③ ☑④ ☑⑤ □⑥
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | ☑ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2 | トン | ☑① □② □③ □④ □⑤ ☑⑥
[5 empty] | □建設発生木材 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ | [6 empty] | ☑建設発生木材 | 10 | トン | □① □② □③ ☑④ ☑⑤ ☑⑥
| （注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 | [9 empty] | （注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考 | [9 empty] | 備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：平成２４年１月１日】 |  | □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：平成２４年１月１日】
別表３ | [8 empty] | （Ａ４） | （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） | [8 empty] | （Ａ４）
[5 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） | [10 empty] | 建築物以外のものに係る解体工事又は 新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ） | [6 empty] | 工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 | [6 empty] | 工事の種類 |  |  | ☑新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
|  |  | □電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 | [9 empty] | □電気 □水道 ☑ガス □下水道 □鉄道 □電話
|  |  | □その他（ ） | [9 empty] | □その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 （新築･維持･修繕工事のみ） |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [6 empty] | 使用する特定建設資材の種類 （新築･維持･修繕工事のみ） |  |  | ☑コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
|  |  | □アスファルト・コンクリート □木材 | [9 empty] | ☑アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 | 築年数 年 | [6 empty] | 工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 | 築年数 年
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 | [8 empty] | 周辺状況 | 周辺にある施設 ☑住宅 □商業施設 ☑学校
|  |  | □病院 □その他（ ） | [9 empty] | □病院 □その他（ ）
|  |  | 敷地境界との最短距離 約 ｍ | [9 empty] | 敷地境界との最短距離 約 ３ ｍ
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 幹線道路（県道）上での工事、交通量多い ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分 | [8 empty] | 作業場所 | 作業場所 ☑十分 □不十分 |  |  |  | 道路占用許可済、道路使用許可済
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 現道上における工事 ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ）□無 | [8 empty] | 搬出経路 | 障害物 □有（ ）☑無 |  |  |  | 交通整理員の常駐
|  |  | 前面道路の幅員 約 ｍ | [9 empty] | 前面道路の幅員 約 １２ ｍ
|  |  | 通学路 □有 □無 | [9 empty] | 通学路 ☑有 □無
|  |  | その他（ ） | [9 empty] | その他（ 現道上のため支障なし ）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | １□石綿撤去済み ２□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ３□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 |  |  |  |  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | １□石綿撤去済み ２□石綿撤去完了予定日（ 月 日） ３□労働安全衛生法及び石綿障害予防 規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
|  |  |  | →１又は２をチェック【 】 | [9 empty] | →１又は２をチェック【 】
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む
|  |  |  | (ビニール床タイル 等)→１,２又は３をチェック | [9 empty] | (ビニール床タイル 等)→１,２又は３をチェック
|  |  |  | 【 】 | [9 empty] | 【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→４に記入 | [8 empty] | □無 | □その他【 】→４に記入
|  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | ４□その他 |  |  |  |  | その他 （特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質） | □有 | □飛散性石綿（石綿吹付け,石綿保温材 等） |  |  | ４☑その他
|  |  |  | →１又は２をチェック【 】 | [9 empty] | →１又は２をチェック【 】 |  |  | 沿道住民へ工事内容を広報、周知する。
|  |  |  | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→１,２又は３をチェック【 】 | [9 empty] | □非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む （スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等）→１,２又は３をチェック【 】
|  |  | □無 | □その他【 】→４に記入 | [8 empty] | ☑無 | □その他【 】→４に記入
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ） |  | 工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ①仮設 |  |  |  | 仮設工事 ☑有 □無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ②土工 |  |  |  | 土工事 ☑有 □無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ③基礎 |  |  |  | 基礎工事 ☑有 □無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事 ☑有 □無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 ☑無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □手作業 |  |  | ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 □有 ☑無 |  |  | □手作業
[8 empty] | □手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | □手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序 |  |  |  |  | 工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
[5 empty] | □その他（ ） | [9 empty] | □その他（ ）
[5 empty] | その他の場合の理由（ ） | [9 empty] | その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量の見込み （解体工事のみ） | [6 empty] | トン |  |  | 工作物に用いられた建設資材の量の見込み （解体工事のみ） | [6 empty] | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が 見込まれる部分（注） |  | 廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が 見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | [6 empty] | ☑コンクリート塊 | 10 | トン | □① ☑② □③ □④ □⑤ □⑥
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | [6 empty] | ☑ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 230 | トン | □① ☑② □③ □④ □⑤ □⑥
[5 empty] | □建設発生木材 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥ | [6 empty] | □建設発生木材 |  | トン | □① □② □③ □④ □⑤ □⑥
| （注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 | [9 empty] | （注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考 | [9 empty] | 備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：平成２４年１月１日】 |  | □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。 | [7 empty] | 【改正：平成２４年１月１日】

## 【様式２】規定書面（契約書用）
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面 （建築物に係る解体工事の場合） | [9 empty] | （建築物に係る解体工事の場合）
１ 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | [6 empty] | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 | その他の取り壊し | [6 empty] | □手作業
| （） | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
※届出書の写しを添付することでもよい。
２ 解体工事に要する費用 |  |  |  | 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費）
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所在地
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※この欄に書ききれない場合は、別紙に必要事項（特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称、所在地）を記載すること。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [5 empty] | 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費）
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面 （建築物に係る新築工事等の場合） | [9 empty] | （建築物に係る新築工事等の場合）
１ 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | [6 empty] | 分別解体等の方法
| ①造成等 | 造成等の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④屋根 | 屋根の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 | 建築設備・内装等の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 | その他の取り壊し | [6 empty] | □手作業
| （） | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
※届出書の写しを添付することでもよい。
２ 解体工事に要する費用 |  |  |  |  | なし
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所在地
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※この欄に書ききれない場合は、別紙に必要事項（特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称、所在地）を記載すること。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [6 empty] | 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費）
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１３条及び 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の規定による書面 （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合） | [9 empty] | （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）
１ 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | [6 empty] | 分別解体等の方法
| ①仮設 | 仮設工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ②土工 | 土工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ③基礎 | 基礎工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 | 本体構造の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい | 本体付属品の工事 | [6 empty] | □手作業
|  | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 | その他の工事 | [6 empty] | □手作業
| （） | □有 □無 | [6 empty] | □手作業・機械作業の併用
※届出書の写しを添付することでもよい。
２ 解体工事に要する費用 |  |  |  | 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費）
（注）解体工事の場合のみ記載
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  |  |  |  | 所在地
※受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）
※この欄に書ききれない場合は、別紙に必要事項（特定建設資材廃棄物の種類、施設の名称、所在地）を記載すること。
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 | [5 empty] | 円（税抜）
（受注者の見積金額：直接工事費）

## 【様式４】告知書（下請）
告知書
|  |  |  | 令和 | 年 月 日
（下請人）
様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  | 株式会社○○建設 |  |  | ※ 入力シートの情報が自動的に反映されます。
住所
#N/A |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地
#N/A
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第２項の規定により、分別解体等の計画等に係る事項について告知します。
記
１ 工事の名称
（例）〇〇地区配水管布設替工事
２ 工事の場所
（例）田川市●●町
３ 告示内容
添付資料のとおり
４ 添付資料
⑴ 別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
□ 別表１（建築物に係る解体工事）
□ 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
□ 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
⑵ 工程の概要を示す資料
□ 工程表

## 【様式５】報告書
再資源化等報告書 | [7 empty] | （例） 再資源化等報告書
[5 empty] | 令和 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 令和 |  | ◎ 年 ◎ 月 ◎ 日
（発注者） | [7 empty] | （発注者）
田川広域水道企業団 企業長 様 | [7 empty] | 田川広域水道企業団 企業長 様
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名） | [7 empty] | 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  | 株式会社○○建設 | [7 empty] | 株式会社 ○○工務店「当初入力シート」から自動反映
住所 | [7 empty] | 住所
#N/A |  |  | 田川市大字伊田１１１１番地 |  |  |  |  | #N/A |  |  | 福岡県田川市中央町１００番地「当初入力シート」から自動反映
|  | #N/A | [7 empty] | #N/A
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 | [7 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記 | [7 empty] | 記
１ 工事の名称 | [7 empty] | １ 工事の名称
| （例）〇〇地区配水管布設替工事 | [7 empty] | ●●●地区道路改良工事「当初入力シート」から自動反映
２ 工事の場所 | [7 empty] | ２ 工事の場所
| （例）田川市●●町 | [7 empty] | 田川市中央町「当初入力シート」から自動反映
３ 再資源化等が完了した年月日 | [7 empty] | ３ 再資源化等が完了した年月日
| 令和 | 年 月 日 | [6 empty] | 令和 | 年 月 日
４ 再資源化等をした施設の名称及び所在地 | [7 empty] | ４ 再資源化等をした施設の名称及び所在地
（記載する欄が不足する場合は別紙を添付） | [7 empty] | （記載する欄が不足する場合は別紙を添付）
| 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  |  | 所在地 |  |  | 特定建設資材廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  |  | 所在地
５ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  |  |  | 円（税込） |  |  |  | ５ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 |  |  |  | ０，０００，０００ 円（税込）
（参考資料を添付する場合の添付資料） | [7 empty] | （参考資料を添付する場合の添付資料）
※ 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など | [7 empty] | ※ 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合など
| □ 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） | [7 empty] | ☑ 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
| □ 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） | [7 empty] | ☑ 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）